**Дорожная карта реализации образовательного проекта *«Образовательные практики - средство достижения целевых ориентиров дошкольного образования»* в рамках сетевой кооперации образовательных организаций Иланского района**

**Актуальность проекта:** Педагоги испытывают трудности принятия изменений в связи с введением ФГОС ДО. Это трудности:

* в разработке образовательных программ;
* в построении образовательной деятельности с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка;
* в умении становиться в партнерскую позицию по отношению к ребенку, и его родителям.

Многие педагоги не умеют или не хотят уйти от устоявшихся педагогических практик, не позиционируют наработанный опыт. 86 % детских садов малокомплектные, где педагогические коллективы состоят из 2-х, 4-х воспитателей, и этой команды недостаточно для обсуждения результатов деятельности.

**Стратегическая проектная цель на 2016-2017 учебный год:** повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога через выстраивание образовательной деятельности ДОУ с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка.

**Планируемый результат:**

***Для педагогов****:*

Сетевое взаимодействие позволит образовательным учреждениям непрерывно обмениваться информацией, опытом не в качестве примера для подражания, а в качестве индикатора, который поможет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы, а именно опыта:

* в реализации образовательных практик;
* в создании условий для современной развивающей среды;
* в освоении новых образовательных технологий.

***Для воспитанников:***

* обеспечение положительной динамики в достижении воспитанниками планируемых результатов, а именно таких целевых ориентиров, как:
* овладение основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
* развитое воображение, овладение разными формами и видами игры, умение подчиняться разным правилам и социальным нормам;
* проявление любознательности, интереса, способности к наблюдению и экспериментированию.

**Координатор узла** (ФИО, контакты): Ипполитова Ольга Михайловна, 839(173)21367, [ippolitowa.olga@yandex.ru](mailto:ippolitowa.olga@yandex.ru)

**Руководитель узла** (ФИО, контакты): Филимонова Татьяна Владимировна, 839(173)55251, [gesupu74@yandex.ru](mailto:gesupu74@yandex.ru)

**Партнеры:** Коллеги в рамках межведомственного взаимодействия из г.Зеленогорска, г.Канска, Ирбейского района

**Инициативная группа проекта** (ФИО, контакты):

Матюшева Татьяна Сергеевна, заведующий МБДОУ «Иланский детский сад № 2», 839(173) 2-11-82; [matyusheva77@mail.ru](mailto:matyusheva77@mail.ru)

Скипарович Юлия Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад № 2»

Гамолка Светлана Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад № 50», 839(173) 32-1-80; [solnsad50@mail.ru](mailto:solnsad50@mail.ru)

Глинская Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад № 5», 839(173) 2-17-19; [imbdou5@mail.ru](mailto:imbdou5@mail.ru)

Ступень Ольга Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад № 5»

Бретман Людмила Анатольевна, заведующий МБДОУ «Далайский детский сад № 9», 839(173) 70-2-35; [bretman1956@yandex.ru](mailto:bretman1956@yandex.ru)

Распопина Александра Владимировна, воспитатель МБДОУ «Далайский детский сад № 9»

Лузанова Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8», 839(173)78-2-84; [sachkova27-04@mail.ru](mailto:sachkova27-04@mail.ru)

Новоселова Нина Николаевна, заместитель заведующей по учебно-методической работе МБДОУ «Иланский детский сад № 7», 839(173)2-18-41; [nowoselowann@mail.ru](mailto:nowoselowann@mail.ru)

**МБДОУ «Иланский детский сад №50»**

**Дорожная карта реализации образовательного проекта «волонтерское движение в ДОУ» в рамках сетевой кооперации образовательных организаций Иланского района**

**Задачи каждого участника узла и планируемые результаты:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участник узла | Задача | Планируемый результат (для педагога, для ученика) | Показатель (индикаторы) (для педагога/ для учащегося) | Примечание |
| МБДОУ «Иланский детский сад №50» | - Расширить представления о волонтерском движении у детей 6-7 лет, педагогов, родителей, воспитанников детского сада и апробировать их в образовательной деятельности;  - Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем участникам образовательного процесса;  - Сформировать инициативную группу педагогов и родителей, участвующую в данном движении;  - Составить план мероприятий и реализовать его в течение 2016 – 2017 учебного года. | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у воспитанников, их родителей и сотрудников образовательного учреждения направленной на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном уровне способствующей личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность добровольцев.  Создание организации в ДОУ волонтерского движения "Дорогою добра" | Освоение технологии волонтёрского движения, создание условий в группе для ее внедрения, апробация образовательной практики. |  |

**Стратегический план действий участника сетевого образовательного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участник образовательного проекта | Мероприятие | Целевая аудитория | Предполагаемый результат | Срок проведения, место проведения | Организатор мероприятия (Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта) |
| МБДОУ «Иланский детский сад № 50» | - Просмотр видеороликов «Волонтёрское движение»;  - проведение бесед на тему: «Что такое добро?», «Легко ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?», «Кто такой волонтёр?»;  -знакомство детей с волонтёрским движением;  -выбор атрибута для отряда волонтёров.  - Изготовление подарков к празднику «День пожилого человека» для дома престарелых»  - Тематический фольклорный праздник «Весёлые посиделки» с участием детей младшей группы  -«Неделя добрых дел» (помощь малышам в группе и на участке детского сада)  -оказание помощи при одевании на прогулку детям младшей группы  -Помощь в украшении группы для младших детей к празднику  -Показ музыкального спектакля «Лучшие друзья», для детей ОВЗ МБДОУ «Иланский детский сад № 7»  -Час игры «Служу Отечеству» для детей МБУКЦ социального обслуживания населения с ОВЗ совместно с родителями  «Неделя добрых дел» - помощь малышам в группе и на участке детского сада  -оказание помощи при одевании на прогулку детям младшей группы  -оказание помощи в воспитании культурно-гигиенических навыков у детей младшей группы  -сопровождение детей младшей группы на прогулку;  -Проведение тематического праздника ко дню 8 марта  -Изготовление плакатов «Мы здоровье бережем» совместно с родителями;  -акция: «Мы за здоровый образ жизни», флешмоб: «Вместе с нами»  С участием детей 1 класса СОШ № 41  -Экологический марш «Подарим людям красоту» (уборка мусора на территории ж/д. парка, высадка рассады цветов в клумбу) совместно с родителями;  -изготовление с детьми памятных подарков к празднику 9 мая, для ветеранов с. Далай. | 2 подготовительные группы детского сада  Музыкальный руководитель  2 подготовительные группы детского сада  Родители  2 подготовительные группы детского сада  Вторая младшая группа  2 подготовительные группы детского сада  Вторая младшая группа  Родители  2 подготовительные группы детского сада  Музыкальный руководитель  Родители  Инструктор по  физической культуре  2 подготовительные группы детского сада  Родители  2 подготовительные группы детского сада  Инструктор по  физической культуре  Музыкальный руководитель  Родители  2 подготовительные группы детского сада  Инструктор по физической культуре  Родители  Родители  2 подготовительные группы детского сада  Инструктор по физической культуре  Музыкальный руководитель | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у воспитанников, их родителей и сотрудников образовательного учреждения направленной на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном уровне способствующей личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность добровольцев.  Создание организации в ДОУ волонтерского движения «Дорогою добра» | Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май | Кострикова О.В.,  воспитатель,  89632675890,  kostrikova.olga.v@ mail.ru  Герасимовская Т.С, воспитатель,  89233199189,  tgerasimovskaya@mail.ru  Кострикова О.В.,  воспитатель,  89632675890,  kostrikova.olga.v@ mail.ru  Герасимовская Т.С, воспитатель,  89233199189,  tgerasimovskaya@mail.ru  Чуркина Г.В.,  музыкальный руководитель,  89232708225,  galina\_churkina@mail.ru  Кострикова О.В.,  воспитатель,  89632675890,  kostrikova.olga.v@ mail.ru  Герасимовская Т.С, воспитатель,  89233199189,  tgerasimovskaya@mail.ru  Чуркина Г.В.,  музыкальный руководитель,  89232708225,  galina\_churkina@mail.ru  Кострикова О.В.,  воспитатель,  89632675890,  kostrikova.olga.v@ mail.ru  Герасимовская Т.С, воспитатель,  89233199189,  tgerasimovskaya@mail.ru  Леготина И.В.,  инструктор по физической культуре,  89131747754,  iri-1276@mail.ru  Кострикова О.В.,  воспитатель,  89632675890,  kostrikova.olga.v@ mail.ru  Герасимовская Т.С, воспитатель,  89233199189,  tgerasimovskaya@mail.ru  Леготина И.В.,  инструктор по физической культуре,  89131747754,  iri-1276@mail.ru  Чуркина Г.В.,  музыкальный руководитель,  89232708225,  galina\_churkina@mail.ru  Леготина И.В.,  инструктор по физической культуре,  89131747754,  iri-1276@mail.ru  Кострикова О.В.,  воспитатель,  89632675890,  kostrikova.olga.v@ mail.ru  Герасимовская Т.С, воспитатель,  89233199189,  tgerasimovskaya@mail.ru  Кострикова О.В.,  воспитатель,  89632675890,  kostrikova.olga.v@ mail.ru  Герасимовская Т.С, воспитатель,  89233199189,  tgerasimovskaya@mail.ru |
|  |  | | | |
|  |  |  |