**Дорожная карта по реализации парциальной программы по НРК**

**«Иланский - город, в котором я живу»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Прогнозируемый результат** | **Критерии достижения** | **Ответственные** |
| 1. | Создание рабочей группы для верстки парциальной программы «Иланский - город, в котором я живу» | Декабрь  2019г. | Распределены обязанности среди участников рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы | Филатова Л.Ф.  Харчикова Е.Ж.  Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 2. | Организация сетевого взаимодействия с МБДОУ «Иланский детский сад № 20» | Декабрь  2019г. | Закреплены обязанности сторон по формированию парциальной программы «Иланский - город, в котором я живу» | Договор о сетевом взаимодействии | Филатова Л.Ф.  Харчикова Е.Ж.  Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 3. | Формирование парциальной программы «Иланский - город, в котором я живу» | Декабрь  2019г.  Май  2020г. | Парциальная программа представлена на методическом совете МБДОУ | Приказ об утверждении парциальной программы «Иланский - город, в котором я живу» | Филатова Л.Ф.  Харчикова Е.Ж.  Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 4. | Проведение фестиваля дидактических игр направленных на развитие творческого потенциала воспитанников посредством приобщения к культурно-историческому наследию родного города | Январь 2020г., апрель 2020г. | Накоплен опыт по созданию дидактических игр для обеспечения регионального компонента содержания образования | Пополнение развивающей предметно-пространственной среды пособиями для обеспечения регионального компонента содержания образования | Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 5. | Наполнение развивающих центров групп пособиями для обеспечения регионального компонента содержания образования | В течение всего периода | Созданы условия для развития у старших дошкольников интереса к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего | Оценочный лист РППС | Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 6. | Реализация парциальной программы «Иланский - город, в котором я живу» | В течение всего периода | У старших дошкольников накоплены представления об окружающем мире малой Родины, где ребёнок родился и живет, и в процессе формирования осознанного, ответственного отношения к родному городу Иланский Красноярского края | Педагогическая диагностика | Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 7. | Подведение итогов по реализации парциальной программы «Иланский - город, в котором я живу», корректировка содержания. Реализация программы с учётом корректировки. | В течение всего периода | Эффективная реализация программы | Протокол (решение методического совета)  Доработанная программа  Педагогическая диагностика | Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 8. | Представление опыта по реализации программы дошкольным образовательным учреждениям Иланского района. | Июнь  2022г. | Заинтересованность педагогических коллективов содержанием программы | МБДОУ «Иланский детский сад № 50» -базовая площадка по сопровождению административных команд детских садов района по созданию программы | Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |
| 9. | Проведение районного фестиваля «Нравственно-патриотическое воспитание детей в условиях личностно-ориентированной воспитательно-образовательной деятельности» | Апрель  2023г. | Предъявление успешных практик по реализации проектов с использованием материалов регионального компонента | Обогащение образовательной деятельности по использованию материалов регионального компонента | Ипполитова О.М.  Стороженко Э.Я. |