**Отчет о фактическом исполнении муниципального задания**

**МБДОУ «Иланский детский сад № 50» за первый квартал 2021 года**

**Аналитическая записка о результатах мониторинга по результатам первого квартала 2021 г.**

Муниципальное задание за первый квартал 2021 года МБДОУ «Иланский детский сад № 50» по муниципальным услугам:

* Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
* Присмотр и уход

выполнено 92.65%

Не достиг планового значения в первом квартале объемный показатель«Число человеко-дней пребывания»: составил 4104 человеко-день вместо утвержденного значения 5106. Вследствие чего не достигнуто значение показателя качества обеих муниципальных услуг «Выполнение плана посещаемости детей» и составило 90,19%. планового значения ,

в связи с режимом самоизоляции по COVID -19 (по болезни родителей), реабилитации после болезни, отпуском родителей.

. Достигнуты показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся» и объема муниципальной услуги «Число обучающихся»- составило 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оказываемой услуги  (выполняемой работы) | Вариант оказания (выполнения) | Показатель  (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по каждому показателю | Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям (качества, объема) | Причины отклонения значений от запланированных | Источник информации о фактическом значении показателя | Оценка итоговая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | услуга | показатель качества | Выполнение плана посещаемости детей | процент | **100%** | **80,37** | **80,37** | **95.10%** | Режим самоизоляции в связи с COVID -19 (по болезни родителей ), реабилитация после болезни, отпуск родителей. | Табель посещаемости. | **92,65%** |
| показатель качества | Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса | процент | **100%** | **100%** | **100%**    **90,19%** |  | Журнал учета обращений граждан |
| показатель объема | Число обучающихся | человек | **147** | **147** | **100%** |  | Табель посещаемости |
| Присмотр и уход | услуга | показатель качества | Выполнение плана посещаемости детей | процент | **100** | **80,37%** | **80,37%** | **90.19%** | . Режим самоизоляции в связи с COVID -19 (по болезни родителей ), реабилитация после болезни, отпуск родителей. | Табель посещаемости |
| показатель качества | Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги | процент | **100%** | **100%** | **100%**  **90,19%** |  | Анкетирование родителей |
| показатель объема | Число обучающихся | человек | **147** | **147** | **100%** |  | Табель посещаемости |
| . Режим самоизоляции в связи с COVID -19 (по болезни родителей), реабилитация после болезни, отпуск родителей. | Табель посещаемости.  Информация ЦБ |
| показатель объема | Число человеко-дней пребывания | человеко-день | **5106** | **4104** | **80,37%**  **90,19%** |

Заведующий МБДОУ «Иланский детский сад № 50» Е.Ж.Харчикова

М.П.